## Sprint 0
| Sprint 0 (07/02/17 - 13/02/17) | [9 empty] | 1 | 0.25 | 15 min
| Total Horas | Día 1 (07/02/17) | Día 2 (08/02/17) | Día 3 (09/02/17) | Día 4 (10/02/17) | Día 5 (11/02/17) | Día 6 (12/02/17) | Día 7 (13/02/17) |  |  | 2 | 0.75 | 45 min
Elegir el lenguaje de programación | 0.25 | 0.16667 | [8 empty] | 3 | 2
Elección del IDE | 0.25 | 0.16667 | [8 empty] | 5 | 5
Elección del sistema de comunicación | 0.25 | 0.16667 | [8 empty] | 8 | 12
Elección herramienta de gestión de proyectos | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 13 | 24
Elegir repositorio | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 21 | 60 | 2,5 dias
Asentamiento de la idea inicial | 0.75 | 0.45 | [8 empty] | 40 | 168 | 1 semana
Elegir hosting repositorio | 0.25 | 0.25
Restante | 2.25 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | Estimado | Real
Estimado | 2.25 | 1.9286 | 1.6071 | 1.2857 | 0.96429 | 0.64286 | 0.32143 | 0 | 2.25 | 1.7

## Sprint 1
| Sprint 1 (14/02/17 - 20/02/17) | [9 empty] | 0.25 | 15 min
| Total Horas | Día 1 (14/02/17) | Día 2 (15/02/17) | Día 3 (16/02/17) | Día 4 (17/02/17) | Día 5 (18/02/17) | Día 6 (19/02/17) | Día 7 (20/02/17) |  |  | 0.75 | 45 min
Identificar ejemplos del proyecto. | 1 | 0.75 | [8 empty] | 2
Selección del framework principal | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 5
Realizar una primera aproximación. | 3 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 12
Añadir una carpeta con recursos. | 0.25 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 24
Añadir soporte de base de datos | 0.75 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 60 | 2,5 dias
Realizar una primera aproximación de requisitos. | 0.5 | [5 empty] | 0.75 |  |  |  | 168 | 1 semana
Solución de incidencias con la herramienta ColibriStudio | 2 | [6 empty] | 5
Mejorar el sistema de respuesta de la aproximación inicial. | 2 | [6 empty] | 3
Análisis de todas las palabras introducidas por el usuario. | 1 | [6 empty] | 1.5
Cambios en la forma de representar los casos. | 0.5 | [6 empty] | 1
Restante | 11.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estimado | Real
Estimado | 11.25 | 9.6429 | 8.0357 | 6.4286 | 4.8214 | 3.2143 | 1.6071 | -2.2204e-15 | 11.25 | 22.75

## Sprint 2
| Sprint 2 (21/02/17 - 27/02/17) | [9 empty] | 0.25 | 15 min
| Total Horas | Día 1 (21/02/17) | Día 2 (22/02/17) | Día 3 (23/02/17) | Día 4 (24/02/17) | Día 5 (25/02/17) | Día 6 (26/02/17) | Día 7 (27/02/17) |  |  | 0.75 | 45 min
Crear fichero readme para su posterior implementación. | 0.25 | [6 empty] | 0.25 |  |  | 2
Aumentar el numero de palabras clave. | 0.75 | [6 empty] | 1.5 |  |  | 5
Añadir frases más sociables | 1 | [6 empty] | 1.5 |  |  | 12
Añadir botones de sugerencia. | 2 | [6 empty] | 2 |  |  | 24
Añadir botones de utilidad | 1.5 | [6 empty] | 2 |  |  | 60 | 2,5 dias
Restante | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | Estimado | Real | 168 | 1 semana
Estimado | 5.5 | 4.7143 | 3.9286 | 3.1429 | 2.3571 | 1.5714 | 0.78571 | 0 | 5.5 | 7.25

## Sprint 3
| Sprint 3 (28/02/17 - 06/03/17) | [9 empty] | 0.25 | 15 min
| Total Horas | Día 1 (28/02/17) | Día 2 (01/03/17) | Día 3 (02/03/17) | Día 4 (03/03/17) | Día 5 (04/03/17) | Día 6 (05/03/17) | Día 7 (06/03/17) |  |  | 0.75 | 45 min
Controlar la entrada vacía del usuario | 0.75 |  |  | 0.5
Crear sistema de valoración gráfica mejor. | 0.75 |  |  | 2
Actualizar base de datos. | 0.25 |  |  |  | 0.25
Mejorar interfaz gráfica. | 2 |  |  |  | 3
Permitir redimensionar la interfaz gráfica. | 1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 60 | 2,5 dias
Añadir frases tipo para contestar. | 0.75 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 168 | 1 semana
Añadir clase como capa intermedia entre base de datos. | 1 | [5 empty] | 1.5
Restante | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | Estimado | Real
Estimado | 6.5 | 5.5714 | 4.6429 | 3.7143 | 2.7857 | 1.8571 | 0.92857 | -1.1102e-15 | 6.5 | 12.25

## Sprint 4
Sprint 4 (07/03/17 - 13/03/17)
| Total Horas | Día 1 (07/03/17) | Día 2 (08/03/17) | Día 3 (09/03/17) | Día 4 (10/03/17) | Día 5 (11/03/17) | Día 6 (12/03/17) | Día 7 (13/03/17)
Añadir sistema para el aprendizaje. | 2 | [5 empty] | 3
Añadir sistema de estadísticas. | 2 | [5 empty] | 3
Actualizar el fichero de creación de base de datos. | 0.75 | [5 empty] | 0.75
Restante | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | Estimado | Real
Estimado | 4.75 | 4.0714 | 3.3929 | 2.7143 | 2.0357 | 1.3571 | 0.67857 | -1.1102e-15 | 4.75 | 6.75

## Sprint 5
Sprint 5 (14/03/17 - 20/03/17)
| Total Horas | Día 1 (14/03/17) | Día 2 (15/03/17) | Día 3 (16/03/17) | Día 4 (17/03/17) | Día 5 (18/03/17) | Día 6 (19/03/17) | Día 7 (20/03/17)
Cambiar la forma de almacenar estadísticas. | 1 | [5 empty] | 1.5
Actualizar el fichero de creación de base de datos. | 0.5 | [5 empty] | 0.75
Restante | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | Estimado | Real
Estimado | 1.5 | 1.2857 | 1.0714 | 0.85714 | 0.64286 | 0.42857 | 0.21429 | 0 | 1.5 | 2.25

## Sprint 6
Sprint 6 (21/03/17 - 17/04/17)
| Total Horas | Día 1 (21/03/17) | Día 2 (22/03/17) | Día 3 (23/03/17) | Día 4 (24/03/17) | Día 5 (25/03/17) | Día 6 (26/03/17) | Día 7 (27/03/17) | Día 8 (28/03/17) | Día 9 (29/03/17) | Día 10 (30/03/17) | Día 11 (01/04/17) | Día 12 (02/04/17) | Día 13 (03/04/17) | Día 14 (04/04/17) | Día 15 (05/04/17) | Día 16 (06/04/17)
Ofrecer la posibilidad de valorar cuando tenemos respuestas múltiples. | 3 | [15 empty] | 3
Separar la creación de la interfaz gráfica. | 0.5 | [15 empty] | 1
Guardar estadísticas de búsquedas sin respuesta. | 1 | [15 empty] | 1.5
Cambiar forma de almacenar las estadísticas en la base de datos. | 1 | [15 empty] | 1.5
Cambiar el sistema de búsqueda de respuestas. | 4 | [15 empty] | 5
Actualizar el fichero de creación de base de datos. | 0.25 | [15 empty] | 0.25
Restante | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 0
Estimado | 9.75 | 9.1406 | 8.5312 | 7.9219 | 7.3125 | 6.7031 | 6.0938 | 5.4844 | 4.875 | 4.2656 | 3.6562 | 3.0469 | 2.4375 | 1.8281 | 1.2188 | 0.60938 | 0
[16 empty] | Estimado | Real
[16 empty] | 9.75 | 12.25

## Sprint 7
Sprint 7 (18/04/17 - 01/05/17)
| Total Horas | Día 1 (18/04/17) | Día 2 (19/04/17) | Día 3 (20/04/17) | Día 4 (21/04/17) | Día 5 (22/04/17) | Día 6 (23/04/17) | Día 7 (24/04/17) | Día 8 (25/04/17) | Día 9 (26/04/17) | Día 10 (27/04/17) | Día 11 (28/04/17) | Día 12 (29/04/17) | Día 13 (30/04/17) | Día 14 (01/04/17)
Traducir el proyecto a una aplicación web JSP. | 3 | [8 empty] | 5
Adaptar la interfaz gráfica a una página JSP. | 2 | [8 empty] | 3
Añadir el sistema de respuesta ante palabras comunes como Hola, Adiós… | 1 | [8 empty] | 1.5
Eliminar carpeta de la versión anterior del proyecto. | 0.25 | [8 empty] | 0.25
Leer ficheros Hibernate de forma dinámica. | 0.5 | [12 empty] | 1
Añadir/Adaptar la funcionalidad de respuesta al texto introducido por el usuario. | 3 | [12 empty] | 4
Añadir/Adaptar el sistema de recomendación cuando no hay respuesta. | 2 | [12 empty] | 3
Añadir/Adaptar el sistema de aprendizaje. | 1 | [13 empty] | 2
Añadir/Adaptar el sistema de múltiples respuestas. | 1 | [13 empty] | 2
Añadir/Adaptar el sistema de valoración de respuestas. | 2 | [13 empty] | 3
Completar base de datos con más casos. | 1 | [13 empty] | 2
Restante | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0
Estimado | 16.75 | 15.5536 | 14.3571 | 13.1607 | 11.9643 | 10.7679 | 9.5714 | 8.375 | 7.1786 | 5.9821 | 4.7857 | 3.5893 | 2.3929 | 1.1964 | 3.1086e-15
[14 empty] | Estimado | Real
[14 empty] | 16.75 | 26.75

## Sprint 8
Sprint 8 (02/05/17 - 09/05/17)
| Total Horas | Día 1 (02/05/17) | Día 2 (03/05/17) | Día 3 (04/05/17) | Día 4 (05/05/17) | Día 5 (06/05/17) | Día 6 (07/05/17) | Día 7 (08/05/17) | Día 8 (09/05/17)
Generar issues y milestones en GitHub. | 1 |  |  |  |  | 1.5
Comentar y documentar el código | 0.5 |  |  |  |  | 0.75
Elegir herramientas de realización pruebas. | 0.25 | [5 empty] | 0.25
Elegir herramienta documentación. | 0.5 | [5 empty] | 0.5
Elegir herramienta de medición de cobertura de código. | 0.5 | [5 empty] | 0.75
Elegir herramienta de medición de calidad de código. | 0.5 | [5 empty] | 0.75
Cambiar la apariencia de la pagina de acceso. | 1.5 | [6 empty] | 2
Arreglar respuesta múltiple. | 1 | [6 empty] | 2
Esconder barra de desplazamiento. | 0.5 | [7 empty] | 0.75
Restante | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 4 | 1.75 | 0 | 0 | Estimado | Real
Estimado | 6.25 | 5.4688 | 4.6875 | 3.9062 | 3.125 | 2.3438 | 1.5625 | 0.78125 | 0 | 6.25 | 9.25

## Sprint 9
Sprint 9 (10/05/17 - 18/05/17)
| Total Horas | Día 1 (10/05/17) | Día 2 (11/05/17) | Día 3 (12/05/17) | Día 4 (13/05/17) | Día 5 (14/05/17) | Día 6 (15/05/17) | Día 7 (16/05/17) | Día 8 (17/05/17) | Día 9 (18/05/17)
Fallo, se mantiene el panel de sugerencias. | 1 |  | 1
Corregir como se muestra el texto del usuario. | 0.5 |  | 0.75
Mejorar la apariencia de la aplicación | 0.75 |  | 2
Mejorar usabilidad evitando recordar formulario y poniendo autofocus. | 0.5 |  | 0.75
Limitar el número de opciones múltiples. | 0.75 |  |  | 1.5
Mejorar el sistema de almacenamiento de estadísticas en base de datos. | 1 |  |  | 2
La aplicación no responde correctamente con tildes. | 1 |  |  | 1
Utilizar objetos para almacenar texto. | 2 |  |  | 3
Cambiar el tipo del campo id usuario. | 0.5 |  |  |  |  | 0.75
Realizar pruebas unitarias | 1 |  |  |  |  | 2
Considerar otra herramienta de recubrimiento de test. | 1 |  |  |  |  | 1
Realizar una pagina de administración. | 3 | [8 empty] | 4
Restante | 13 | 13 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estimado | Real
Estimado | 13 | 11.5556 | 10.1111 | 8.6667 | 7.2222 | 5.7778 | 4.3333 | 2.8889 | 1.4444 | 0 | 13 | 19.75

## Sprint 10
Sprint 10 (19/05/17 - 31/05/17)
| Total Horas | Día 1 (19/05/17) | Día 2 (20/05/17) | Día 3 (21/05/17) | Día 4 (22/05/17) | Día 5 (23/05/17) | Día 6 (24/05/17) | Día 7 (25/05/17) | Día 8 (26/05/17) | Día 9 (27/05/17) | Día 10 (28/05/17) | Día 11 (29/05/17) | Día 12 (30/05/17) | Día 13 (31/05/17)
Perfeccionar la pagina de administración. | 1 |  | 1
Permitir aprender o ignorar las sugerencias de aprendizaje. | 1 |  | 1.5
Añadir posibilidad de exportar el Log de uso. | 1 |  | 3
Añadir menús para añadir, editar y eliminar casos de la base de datos. | 3 |  | 4
Restante | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimado | 6 | 5.5385 | 5.0769 | 4.6154 | 4.1538 | 3.6923 | 3.2308 | 2.7692 | 2.3077 | 1.8462 | 1.3846 | 0.92308 | 0.46154 | -1.4433e-15
[13 empty] | Estimado | Real
[13 empty] | 6 | 9.5

## Sprint 11
Sprint 11 (01/06/17 - 07/06/17)
| Total Horas | Día 1 (01/06/17) | Día 2 (02/06/17) | Día 3 (03/06/17) | Día 4 (04/06/17) | Día 5 (05/06/17) | Día 6 (07/06/17)
Reestructurar archivos y directorios para su simplificación. | 1 | 1.5
Solucionar bug, ahora no guarda las valoraciones. | 0.5 |  | 0.75
Añadir la posibilidad de borrar el log | 0.75 |  | 1
Adaptar las tablas que se muestran al ancho de la pantalla. | 1 |  |  |  | 4
Aplicación no compatible con Microsoft Edge y Selenium WebDriver | 2 |  |  |  | 2
Realizar pruebas de interfaz. | 3 |  |  |  | 3
Posibilitar al usuario cerrar el icono para abrir el asistente. | 0.5 |  |  |  |  | 0.75
Adaptar la interfaz web a las distintas resoluciones de pantalla y móviles. | 4 |  |  |  |  | 4
Restante | 12.75 | 11.25 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 0 | 0 | Estimado | Real
Estimado | 12.75 | 10.625 | 8.5 | 6.375 | 4.25 | 2.125 | 0 | 12.75 | 17

## Resumen
Hasta Sprint 11
| Issues | Horas | Porcentaje
Documentación | 19 | 10.7 | 6.817%
Test | 3 | 7 | 4.46%
Bug | 12 | 15.25 | 9.716%
Feature | 63 | 124 | 79.01%
| 97 | 156.95